## Feuille 1
Pour utiliser ce template, vous devez copier cette version pour de créer la vôtre. Pour cela cliquez sur Fichier > Créer une copie > Renommer votre copie > Elle est prête à être utilisée ! N'hésitez pas à l'adapter à votre besoin en ajoutant/supprimant des champs.
APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME
| Durée orientative (h) | Début | Jours | Date prévisionnelle de soutenance | Date de la soutenance
Projet 1 : Prenez en main votre formation de Data Analyst | 20 | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-29 | 2022-11-29
Projet 2 : Faites une analyse des ventes pour un e-commerce | 120 | 2022-11-30 | 30 | 2022-12-30 | 2022-12-17
Projet 3 : Créez et utilisez une base de données immobilière avec SQL | 140 | 2023-01-02 | 36 | 2023-02-07 | 2022-12-07
Projet 4 : Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python | 180 | 2023-02-08 | 47 | 2023-03-27 | 2023-01-30
Projet 5 : Optimisez la gestion des données d'une boutique avec R ou Python | 160 | 2023-03-28 | 41 | 2023-05-08
Projet 6 : Analysez les ventes d'une librairie avec R ou Python | 200 | 2023-05-09 | 51 | 2023-06-29
Projet 7 : Analysez des indicateurs de l'égalité femme-homme avec Knime | 200 | 2023-06-30 | 53 | 2023-08-22
Projet 8 : Faites une étude sur l'eau potable avec Tableau | 200 | 2023-08-23 | 53 | 2023-10-15
Projet 9 : Produisez une étude de marché avec R ou Python | 160 | 2023-10-16 | 41 | 2023-11-26
Projet 10 : Détectez des faux billets avec R ou Python | 220 | 2023-11-27 | 57 | 2024-01-23
PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ | [5 empty] | VALIDÉ
Actions | Statut | ⏱ Début | ⏱ Fin programmée | Date prévisionnelle de soutenance | Date réelle de soutenance
🎯 Projet 1 : Prenez en main votre formation de Data Analyst |  |  |  | 2022-11-29 | 2020-12-17
Webinaire | Terminé
Livrable début de formation | Terminé
Cours Apprendre à Apprendre | Terminé
Cours Objectif IA | Terminé
Podcast Temoignage Data Analyst | Terminé
Rencontre Mentor | Terminé
Outils d'organisation : Planning, journal de bord quotidien + séance de mentorat | Terminé
Planning détaillé projet 2 | Terminé
Cours engagez vous dans votre formation OpenClassrooms | Terminé
Soutenance | Terminé
🎯 Projet 2 : Faites une analyse des ventes pour un e-commerce |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-12-17 | VALIDÉ
Lire, Analyser et Cadrer le sujet | Terminé
Décomposer le sujet et la réalisation des livrables en étapes et sous étapes | Terminé
Réaliser le planning prévisionnel | Terminé
Cours Analyser des données marketing | Terminé
Cours Maîtrisez les fondamentaux d'Excel | Terminé
Cours Améliorez l'impact de vos présentations | Terminé
Cours en plus Perfectionnez vous sur Excel | Terminé
Livrable 1 : La présentation pour Frédéric
Associer les 8 points du mail à aborder avec 5 graphiques parmis la liste fournie | Terminé | 2022-12-05 | 2022-12-05
Préparer une présentation en présentant et en analysant chaque graphique | Terminé | 2022-12-05 | 2022-12-05
Répondre à la question de Frédéric concernant la baisse du chiffre d'affaires | Terminé | 2022-12-05 | 2022-12-05
Livrable 2 : Réponse au mail de Cécile
Identifier les points anormaux des graphiques et indiquer ce qui a pu affecter les données | Terminé | 2022-12-06 | 2022-12-06
Ecrire un mail à Cécile en lui expliquer ce qui ne va pas dans les données | Terminé | 2022-12-06 | 2022-12-06
Livrable 3 : Le rapport sur les clients affiliés
Compléter le dashboard du rapport | Terminé | 2022-12-07 | 2022-12-08
Réaliser les 4 graphiques du mail (3 différents) en les analysant | Terminé | 2022-12-07 | 2022-12-08
Projet 3 : Créez et utilisez une base de données immobilière avec SQL |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-01-07 | EN COURS
Lire, Analyser et Cadrer le sujet | Terminé
Décomposer le sujet et la réalisation des livrables en étapes et sous étapes | Terminé
Réaliser le planning prévisionnel | Terminé
Cours Modélisez vos bases de données | Terminé
Cours Requêtez une base de données avec SQL | Terminé
Livrable 1 : Le dictionnaire des données
Nettoyage des 3 fichiers de données, suppresssions des champs inutiles | Terminé
Typage des données, Début de la création des tables | Terminé
Définition des règles de gestion des données | Terminé
Livrable 2 : Schéma relationnel normalisé modifié
Création du schéma relationnel sur Postgresql, définition des 5 tables, des liens entre tables en respectant la 3NF | Terminé
Intégration du type des champs et des règles de gestion à la base de données | Terminé
Définition des clés primaires et étrangères | Terminé
Livrable 3 : La base de données réalisée sur Postgresql
Création des tables, des champs, leur type, les clés primaires, étrangères, la gestion de l'auto increment, les contraintes … | Terminé
Création des 5 fichiers csv à l'aide des 3 fichiers Excel | Terminé
Mise au bon format de chaque champs, à la même orthographe, au bon encodage | Terminé
Paramétrage de Postrgresql pour l'intégration des csv | Terminé
Import des données dans les tables | Terminé
Livrable 4 : Requêtes
Réalisation des 12 requêtes | Terminé
Vérification de leur cohérence | Terminé
Création du livrable en PDF | Terminé
Projet 4 : Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python |  |  |  | 2022-03-27 | 2023-01-30 | EN COURS
Lire, Analyser et Cadrer le sujet | Terminé
Décomposer le sujet et la réalisation des livrables en étapes et sous étapes | Terminé
Réaliser le planning prévisionnel | Terminé
Cours Initiez-vous à Python pour l'analyse de données | Terminé |  | 2023-01-08
Cours Découvrez les librairies Python pour la Data Science | Terminé |  | 2023-01-08
Cours sur les bases de GitHub | Terminé |  | 2023-01-08
Livrable 1 : Réalisation d'un notebook présentant le projet
Nettoyage des 4 fichiers de données | Terminé |  | 2023-01-08
Faire l'analyse sur excel pour avoir une vision globale et pouvoir vérifier ces résultats ensuite | Terminé |  | 2023-01-08
Analyse des fichiers en répondant au 4 points du mail + les précisions du fichier lexique des données | Terminé |  | 2023-01-15
Faire l'étude plus fine pour chaque pays, réponse aux points du second mail | Terminé |  | 2023-01-22
Approfondissement : faire le lien entre les questions, générer des graphiques, les analyser | Terminé
Formulas:
Jours = DATEDIF([Début],[Date prévisionnelle de soutenance],"D")
Date prévisionnelle de soutenance = [Début, row below]-1